## Claro (hidden)
Criar um diagrama de Gantt Introduzir o título deste projeto na célula B2. Informação acerca de como utilizar esta folha de trabalho, incluindo instruções para leitores de ecrã e o autor deste livro de cálculo está na folha de cálculo Informações. Continuar a navegar na coluna A para ouvir mais instruções. | TÍTULO DO PROJETO
| Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco |  |  |  |  | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Introduzir o nome do Chefe de Fila do Projeto na célula B5. Introduzir a Data de Início do Projeto na célula C6 ou permitir que a fórmula da amostra encontre o menor valor de data da tabela de Dados de Gantt. Data de Início do Projeto: a etiqueta está na célula B6. | Responsável pelo projeto
| Data de Início do Projeto: | 2026-03-20 |  |  |  |  | março | [13 empty] | abril | [27 empty] | maio
| Incremento de Deslocamento: | 1 | time axis 2026-03-21 to 2026-05-15
Esta linha contém cabeçalhos para o calendário do projeto. B9 até G9 contém informações sobre a agenda. As células I9 até BL9 contêm a primeira letra de cada dia da semana para a data acima desse cabeçalho. Toda a linha do tempo do projeto é gerada automaticamente. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s
Introduzir a informação do projeto iniciando na célula B11 até à célula G11. Introduzir Descrição do Marco, selecionar uma Categoria, atribuir alguém à tarefa, e introduzir o progresso, data de início, e número de dias para a tarefa começar a fazer gráficos. | TÍTULO 1
| Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2026-03-20 | 3 | s: 2; d: 2
| Tarefa 2 | Marco |  |  | 2026-03-25 | 1 | bar: q
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 50% | 2026-03-17 | 10
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2026-04-09 | 1 | bar: q
| Tarefa 5 | Risco Médio |  | 10% | 2026-03-26 | 6
TÍTULO 2
| Tarefa 1 | Risco Elevado |  | 60% | 2026-03-26 | 13
| Tarefa 2 | Dentro do prazo |  | 50% | 2026-03-28 | 9
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 33% | 2026-04-02 | 11
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2026-04-04 | 1 | bar: s
| Tarefa 5 |  |  |  | 2026-04-05 | 24
TÍTULO 3
| Tarefa 1 | Dentro do prazo |  |  | 2026-04-04 | 4
| Tarefa 2 | Risco Médio |  |  | 2026-04-07 | 14
| Tarefa 3 | Dentro do prazo |  |  | 2026-04-22 | 6
| Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2026-04-26 | 3 | d: 2; s: 2; t: 2
| Tarefa 5 | Risco Baixo |  |  | 2026-03-26 | 19
TÍTULO 4
| Tarefa 1 |  |  |  | 2026-04-29 | 15
| Tarefa 2 |  |  |  | 2026-05-13 | 5
| Tarefa 3 | Marco |  |  | 2026-06-24 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta

## Escuro
Criar um diagrama de Gantt Introduzir o título deste projeto na célula B2. Informação acerca de como utilizar esta folha de trabalho, incluindo instruções para leitores de ecrã e o autor deste livro de cálculo está na folha de cálculo Informações. Continuar a navegar na coluna A para ouvir mais instruções. | TEMPO CERTO
| Nome da empresa: EPBJC | [5 empty] | Legenda: | No caminho certo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco |  |  |  |  | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Introduzir o nome do Chefe de Fila do Projeto na célula B5. Introduzir a Data de Início do Projeto na célula C6 ou permitir que a fórmula da amostra encontre o menor valor de data da tabela de Dados de Gantt. Data de Início do Projeto: a etiqueta está na célula B6. | Responsável pelo projeto: Henrique Pedronho
| Data de Início do Projeto: | 2026-03-11 | [5 empty] | março | [20 empty] | abril
| Incremento de Deslocamento: | 0 | time axis 2026-03-11 to 2026-05-05
Esta linha contém cabeçalhos para o calendário do projeto. B9 até G9 contém informações sobre a agenda. As células I9 até BL9 contêm a primeira letra de cada dia da semana para a data acima desse cabeçalho. Toda a linha do tempo do projeto é gerada automaticamente. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso |  | Início | Dias | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t
Introduzir a informação do projeto iniciando na célula B11 até à célula G11. Introduzir Descrição do Marco, selecionar uma Categoria, atribuir alguém à tarefa, e introduzir o progresso, data de início, e número de dias para a tarefa começar a fazer gráficos. | base de dados |  |  |  | 0% |  | 8
| T1 - MER | Risco Baixo | alexeri0809@gmail.com | 100% |  | 2026-03-11 | 3
| T2 - ER | Risco Médio | fredymajor4@gmail.com | 100% |  | 2026-03-12 | 3
| T3 - Modelo SQL | Risco Elevado | alexeri0809@gmail.com e fredymajor4@gmail.com | 100% |  | 2026-03-11 | 3
| Relatorio da base de dados | Objetivo | todos | 100% |  | 2026-03-13 | 8 | s: 2; s: 2; d: 2; s: 2; t: 2; q: 2; q: 2; s: 2
| backend |  |  |  | 0% |  | 10
| Página Prof. | Risco Elevado | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-09 | 9
| T1 - listar prof | Dentro do prazo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-11 | 5
| T2 - remover Prof | Risco Baixo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-13 | 5
| T3 - add prof. | Marco | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-19 | 5 | bar: q to s
| Pagina Turmas | Objetivo |  | 0% |  |  | 9
| T4- add turmas | Objetivo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-11 | 5
T5 | T5- listar turmas | Objetivo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-13 | 5
T6 | T6- remover turmas | Objetivo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-10 | 5
| Pagina Horários | Objetivo |  | 0% |  | 2026-03-16 | 9
| T7- add aulas | Objetivo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-18 | 5
| T8- remover aulas | Objetivo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-18 | 5
| T9- listar aulas | Objetivo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-18 | 5
| frontend |  |  |  | 0% |  | 10
| T1- Pagina dashboard | Risco Médio | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-20 | 7
| T2- Pagina professores | Risco Médio | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-10 | 7
| T3- Pagina turmas | Risco Médio | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-11 | 7
| T4- Pagina horários | Dentro do prazo | tsm130109@gmail.com | 100% |  | 2026-03-19 | 7

## Cor (hidden)
Criar um diagrama de Gantt Introduzir o título deste projeto na célula B2. Informação acerca de como utilizar esta folha de trabalho, incluindo instruções para leitores de ecrã e o autor deste livro de cálculo está na folha de cálculo Informações. Continuar a navegar na coluna A para ouvir mais instruções. | TÍTULO DO PROJETO
| Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No caminho certo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco |  |  |  |  | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuídas
Introduzir o nome do Chefe de Fila do Projeto na célula B5. Introduzir a Data de Início do Projeto na célula C6 ou permitir que a fórmula da amostra encontre o menor valor de data da tabela de Dados de Gantt. Data de Início do Projeto: a etiqueta está na célula B6. | Responsável pelo projeto
| Data de Início do Projeto: | 2026-03-20 |  |  |  |  | março | [13 empty] | abril | [27 empty] | maio
| Incremento de Deslocamento: | 1 | time axis 2026-03-21 to 2026-05-15
Esta linha contém cabeçalhos para o calendário do projeto. B9 até G9 contém informações sobre a agenda. As células I9 até BL9 contêm a primeira letra de cada dia da semana para a data acima desse cabeçalho. Toda a linha do tempo do projeto é gerada automaticamente. | Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s
Introduzir a informação do projeto iniciando na célula B11 até à célula G11. Introduzir Descrição do Marco, selecionar uma Categoria, atribuir alguém à tarefa, e introduzir o progresso, data de início, e número de dias para a tarefa começar a fazer gráficos. | TÍTULO 1
| Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2026-03-20 | 3 | s: 2; d: 2
| Tarefa 2 | Marco |  |  | 2026-03-25 | 1 | bar: q
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 50% | 2026-03-17 | 10
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2026-04-09 | 1 | bar: q
| Tarefa 5 | Risco Médio |  | 10% | 2026-03-26 | 6
TÍTULO 2
| Tarefa 1 | Risco Elevado |  | 60% | 2026-03-26 | 13
| Tarefa 2 | Dentro do prazo |  | 50% | 2026-03-28 | 9
| Tarefa 3 | Risco Baixo |  | 33% | 2026-04-02 | 11
| Tarefa 4 | Marco |  |  | 2026-04-04 | 1 | bar: s
| Tarefa 5 |  |  |  | 2026-04-05 | 24
TÍTULO 3
| Tarefa 1 | Dentro do prazo |  |  | 2026-04-04 | 4
| Tarefa 2 | Risco Médio |  |  | 2026-04-07 | 14
| Tarefa 3 | Dentro do prazo |  |  | 2026-04-22 | 6
| Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2026-04-26 | 3 | d: 2; s: 2; t: 2
| Tarefa 5 | Risco Baixo |  |  | 2026-03-26 | 19
TÍTULO 4
| Tarefa 1 |  |  |  | 2026-04-29 | 15
| Tarefa 2 |  |  |  | 2026-05-13 | 5
| Tarefa 3 | Marco |  |  | 2026-06-24 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta